Bank Marketing Dataset

Integrantes: Sebastián Aravena, Enrique Oporto, Alexei Sandoval.

Contenido

Introducción	2

1. Alcance del Proyecto	2

2. Entregables del Proyecto	2

3. Cronograma Tentativo	2

4. Desglose del Proyecto (estructura tipo WBS)	2

5. Hitos Técnicos	3

6. Riesgos y Estrategias de Mitigación	3

7. Seguimiento y Control del Proyecto	3

WBS	4

Entorno Técnico	5

Cierre	6

# Introducción

Este documento consolida la planificación del proyecto, estructurada conforme a las buenas prácticas del enfoque PMBOK. Incluye todos los componentes requeridos para gestionar de forma ordenada, clara y previsible el desarrollo del sistema técnico para la predicción de depósitos de suscripción del cliente

# 1. Alcance del Proyecto

Desarrollar una solución técnica que permita predecir si el cliente suscribió el depósito, basada en datos históricos de deposito, saldo. crédito y contactos con el cliente. El proyecto incluye: obtención y procesamiento de datos, modelado con IA, almacenamiento en base de datos y visualización de resultados. No incluye la integración con sistemas reales de depósito de saldo en cuenta.

# 2. Entregables del Proyecto

- Documento de planificación híbrida
- Documento de diseño técnico
- Script de ingesta de datos
- Script de limpieza y transformación
- Dataset limpio cargado en Firebase
- Script de entrenamiento y evaluación del modelo
- Dashboard visual (opcional)
- README.md actualizado
- Documento final consolidado
- Presentación del proyecto

# 3. Cronograma Tentativo

Se estima una duración total de 4 meses. Cada fase tiene tareas específicas con duración fireestimada y entregables intermedios.

Mes 1: Planificación + Diseño técnico
Mes 2: Ingesta + Limpieza + Transformación
Mes 3 y 4: Carga a BD + Modelado
Mes 3 y 4: Evaluación + Visualización + Documentación
Mes 4: Consolidación final + Presentación

# 4. Desglose del Proyecto (estructura tipo WBS)

1. Proyecto completo
  1.1 Planificación
    1.1.1 Planificación del Proyecto (basada en PMBOK)
  1.2 Diseño técnico
    1.2.1 Documento de diseño técnico
    1.2.2 README inicial
  1.3 Desarrollo técnico
    1.3.1 Ingesta de datos
    1.3.2 Limpieza y transformación
    1.3.3 Carga en base de datos
    1.3.4 Modelado con IA
    1.3.5 Evaluación del modelo
    1.3.6 Visualización (dashboard)
  1.4 Documentación y cierre
    1.4.1 Documento final
    1.4.2 Presentación final

# 5. Hitos Técnicos

- Hito 1: Planificación publicada en GitHub
- Hito 2: Diseño técnico completo y validado
- Hito 3: Dataset limpio cargado en Firebase
- Hito 4: Modelo entrenado con métricas aceptables
- Hito 5: Presentación del sistema

# 6. Riesgos y Estrategias de Mitigación

Falta de datos o baja calidad —> Realizar un análisis exploratorio de datos en la fase de limpieza

Inconsistencia entre metadat y datos reales —> Definir reglas de validación en el script de limpieza

Dificultad en el modelado IA —> Empezar con baselines en la primera semana de modelado y usar AutoML

Problemas de reproducibilidad y dependencias —> usar docker desde el primer script

# 7. Seguimiento y Control del Proyecto

El seguimiento y control del proyecto se realiza conforme a las buenas prácticas propuestas por el enfoque PMBOK.

Se llevará un control del cronograma, alcance y riesgos a través de los siguientes mecanismos:

- Control del cronograma: revisión semanal del avance de tareas conforme al cronograma establecido en el documento de planificación y WBS.

- Control del alcance: validación del cumplimiento de los entregables definidos, según los criterios de aceptación establecidos.

- Control de calidad: revisión de productos intermedios por parte del equipo docente y pares.

- Control de riesgos: verificación del estado de los riesgos identificados y aplicación de las estrategias de mitigación.

- Herramientas: seguimiento mediante listas de chequeo y planillas de control compartidas en GitHub u otra plataforma acordada con el equipo.

# WBS

| ID | Elemento | Tipo | Fecha Inicio | Fecha Término | Nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proyecto (nombre proyecto) | WBS |  |  | 0 |
| 1.1 | Planificación | WBS |  |  | 1 |
| 1.1.1 | Planificación del proyecto | Entregable | 24/03/2026 | 26/03/2026 | 2 |
| 1.1.2 | Hito 1: Entrega de Planificación | Hito |  |  | 2 |
| 1.2 | Diseño técnico | WBS | 25/03/2026 | 08/04/2026 | 1 |
| 1.2.1 | Documento de diseño técnico | Entregable | 25/03/2026 | 27/03/2026 | 2 |
| 1.2.2 | README.md inicial | Entregable | 25/03/2026 | 28/03/2026 | 2 |
| 1.2.2 | Diseño de la Arquitectura | Entregable | 25/03/2026 | 08/04/2026 |  |
| 1.2.3 | Hito 2: Entrega de Diseño técnico | Hito |  |  | 2 |
| 1.3 | Desarrollo técnico | WBS | 27/03/2026 | 24/06/2026 | 1 |
| 1.3.1 | Script de ingesta de datos | Entregable | 27/03/2026 | 10/04/2026 | 2 |
| 1.3.2 | Script de limpieza y transformación | Entregable | 13/04/2026 | 30/04/2026 | 2 |
| 1.3.3 | Carga de datos en base de datos | Entregable | 01/05/2026 | 08/05/2026 | 2 |
| 1.3.4 | Entrenamiento del modelo IA | Entregable | 11/05/2026 | 05/06/2026 | 2 |
| 1.3.5 | Evaluación del modelo IA | Entregable | 08/06/2026 | 19/06/2026 | 2 |
| 1.3.6 | Dashboard de visualización (opcional) | Entregable | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 2 |
| 1.3.7 | Hito 3: Pipeline ejecutado hasta IA | Hito |  |  | 2 |
| 1.4 | Documentación y cierre | WBS | 25/06/2026 | 30/06/2026 | 1 |
| 1.4.1 | README.md actualizado final | Entregable | 25/06/2026 | 26/06/2026 | 2 |
| 1.4.2 | Documento final consolidado | Entregable | 27/06/2026 | 29/06/2026 | 2 |
| 1.4.3 | Presentación final del proyecto | Entregable | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 2 |
| 1.4.4 | Hito 4: Entrega final completa | Hito |  |  | 2 |

# Cierre

Este documento representa la base organizativa del proyecto. Su objetivo es asegurar claridad, orden y trazabilidad durante toda la ejecución. Debe mantenerse versionado en el repositorio oficial del equipo (por ejemplo, GitHub) y complementarse con mecanismos de control establecidos en la planificación, tales como revisiones periódicas, listas de verificación y validación formal de entregables. Esto garantiza una adecuada gestión del proyecto y facilita su supervisión técnica.

La planificación del proyecto se estructuró utilizando una WBS (Work Breakdown Structure), de acuerdo con las buenas prácticas del enfoque PMBOK. Esta herramienta permite descomponer el proyecto en entregables concretos y manejables, facilitando así la asignación de responsabilidades, la estimación de tiempos y costos, y el control del avance.

El proyecto se divide en cuatro fases principales:

- Planificación

- Diseño técnico

- Desarrollo técnico

- Documentación y cierre

Cada fase contiene entregables específicos e hitos de control que marcan el cierre de etapas críticas del proyecto. Esta estructura jerárquica asegura una trazabilidad clara, visibilidad continua del estado del proyecto, y coherencia en el proceso de ejecución.

La planificación evita enfoques iterativos o ágiles, optando por una secuencia lineal y progresiva acorde al modelo predictivo, donde cada entregable debe completarse para habilitar el siguiente paso. Esta decisión responde a la necesidad de mantener un marco formal, controlado y medible, adecuado para proyectos de enseñanza y evaluación.